| Toplantı Tarihi | Toplantı Saati | Toplantı Yeri | Tutanağı Düzenleyen |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.04.2025 | 10.00 | Rektörlük Binası SGDB 2. Kat Daire Başkanı Odası | Famil ATAG |

| Katılımcılar | İhsan PESCİ, Yasin ERYILMAZ, Vedat KAYA, Mümine Selma PALTACI, Yusuf AKSU, İsmail BALDIZ, Famil ATAG |  |
| --- | --- | --- |
| Gündem Maddeleri | - 2025 yılı Performans Programının Ocak-Mart dönemi veri girişleri hakkında gelişmeler. - Aylık Maaş, Ekders ve diğer ücret ödemelerine ait gelişmeler - Hakediş, doğrudan temin, SGK, vergi ve diğer ödemelere ait ödemeler ve gelişmeler - 2024 yılı Kesin Hesabının hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi - 2025 yılı İç Kontrol Eylem Planı ile ilgili gelişmeler. - 2026-2030 Dönemi Stratejik Plan’ın Grafik ve Mizanpaj çalışması - İlgili ayda mevzuattaki son değişikliklerin değerlendirilmesi - Birim kalite komisyon üyelerin görüş ve öneri ile Daire Başkanlığına ait diğer hususların değerlendirilmesi |  |

| Alınan Kararlar/Aksiyon |  | Aksiyon Sorumluları | Aksiyonun |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
| 2025 yılı Performans Programının Ocak-Mart dönemi veri girişleri için sorumlu birimlere yazı gönderildi ve gelen cevabi yazılar beklenmektedir. | Yasin ERYILMAZ Famil ATAG Yusuf AKSU İsmail BALDIZ |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2025 yılı Mart ayı aylık Maaş, Ekders ve diğer ücret ödemelerine ait ödemeler onaylandı ve ihtiyacı bulunan birimlerin ödenek talepleri karşılandı. | Yasin ERYILMAZ Famil ATAG Yusuf AKSU İsmail BALDIZ |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| Hakediş, doğrudan temin, SGK, vergi ve diğer ödemelere ait sorunlar giderilerek, ödeneği yeterli olan ve kanıtlayıcı belgesi eksiksiz olan ödemeler onaylanarak, ödenmek üzere bankaya iletilmiştir. | Vedat KAYA Yusuf AKSU Mümine Selma PALTACI İsmail BALDIZ |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2024 yılı Kesin Hesabına tüm cetveller hazırlanarak, üst yöneticinin ıslak imzası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı imzası sonrası kesin hesap işlemleri Nisan ayında tamamlanacaktır. | Vedat KAYA Mümine Selma PALTACI İsmail BALDIZ |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2025 yılı İç Kontrol Eylem Planı ile ilgili harcama birimlerine gerekli yazılar yazılmış ve uyum eylem planı hazırlanmak üzere veri toplamasına devam edilmiştir. | Vedat KAYA Mümine Selma PALTACI İsmail BALDIZ |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| Devam eden 2026-2030 Dönemi Stratejik Plan’ın son hali tamamlanarak grafik tasarımının yapılması için Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderilmiştir. | Yasin ERYILMAZ Famil ATAG |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| Mart ayında mevzuattaki son değişiklikler bütçe, muhasebe ve iç kontrol ve stratejik yönetim şube müdürlüğü personeli ile değerlendirilmiştir. | Yasin ERYILMAZ Famil ATAG Vedat KAYA Yusuf AKSU Mümine Selma PALTACI İsmail BALDIZ |  | 01.03.2025 | 31.03.2025 |