## SGDB.FR.30
[6 empty] | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.030
|  | YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[6 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
|  | Tarihi |  | :
|  | No.su |  | :
|  | Uygulama Yılı |  | :
Yapılan İşin Adı |  |  |  | :
Yapılan İşin Etüt / Proje No.su |  |  |  | :
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı |  |  |  | :
Sözleşme Bedeli |  |  |  | :
İhale Tarihi
İhale Kom.Karar Tarihi ve No.su |  |  |  | : | ..../..../.... ........................... sayı
Sözleşme Tarihi ve No.su |  |  |  | : | ..../..../.... ........................... sayı
İşyeri Teslim Tarihi |  |  |  | : | ..../..../....
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  |  | : | .................................Takvim/İş Günü
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi |  |  |  | :
Verilen Avanslar Toplamı |  |  |  | :
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı |  |  |  | :
Sözleşme Bedeli |  | Sözleşme Artış Onayının Tarih / No.su |  | Ek Sözleşme Bedeli |  |  | Toplam Sözleşme Bedeli
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
Süre Uzatım Kararlarının
Tarih | Sayısı |  | Verilen Süre |  |  | İş Bitim Tarihi
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
M.Y.H.B.Y.Örnek No: 3

## SGDB.FR.31
|  | DİZİ PUSULASI | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.31
|  |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
|  |  | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
Sıra No | M.Y.H.B.Y. Örnek No | Belgenin Cinsi | Adedi | Sayfa No
1 | 3/2 | Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları
2 |  | Sözleşme Eki Teklif Birim Fiyat Cetveli
3 | 3/3 | Metraj İcmali (Yeşil Defter)
4 | 3/4 | Fiyat Farkı Hesap Tablosu
5 | 3/5 | İhzarat Tespit Tutanağı
6 | 3/6 (a) / (b) | Ödenek Dilimleri ve İmalat / İhzarat İş Programı (Varsa Revize İş Programı)
7 | 3/7 (a) / (b) | Yapılan İşler Listesi
8 | 3/8 | Hakediş Özeti
9 | 3/9 | Hakediş İcmali
11 |  | Gecikme Cezası Tutanağı
12 |  | Teknik Personel Bulundurmama Ceza Tutanağı
13 |  | Eksik Makine Ceza Tutanağı
14 |  | Kısmi Gecikme Cezası Tutanağı
15 |  | Özel Kesinti Tutanağı
16 |  | Yeni Birim Fiyat Tespit Tutanağı
17 |  | Personel / İşçi Ücret Alacakları Tutanağı ve Bordrosu
18 |  | İşyeri Sigorta Poliçesi / Zeyilname
19 |  | İşyeri Teslim Tutanağı
20 |  | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
21 | 3/10 | Hakediş Raporu Son Sayfası
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/1
AÇIKLAMA
1-Yukarıdaki belgelerden, işin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir. Eklenmesi gerekli olmayan
belgelerin karşısına ( - ) işareti konulur.
2- Karşılarında M.Y.H.B.Y. örnek numarası bulunan belgeler için ekli formlar kullanılacaktır.
3- Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülen belgeler boş satırlara ilave edilecektir.

## SGDB.FR.032
| 2 |  |  |  |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.032
| ………………………………..……………..İŞİ |  |  |  |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
[6 empty] | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
( a ) | ( b1 ) | ( b2 ) | ( b3 ) | ( b4 ) | ( b5 ) | ( c )
İşçilik Ağırlık Oranı | Çimento Ağırlık Oranı | Demir Ağırlık Oranı | Akaryakıt Ağırlık Oranı | Kereste Ağırlık Oranı | Diğer Malzemelerin Ağırlık Oranı | Makine ve Ekipman Amortismanının Ağırlık Oranı | Toplam
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/2

## SGDB.FR.033
|  |  |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.033
|  | METRAJ İCMALİ |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
|  | (Yeşil Defter) |  | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
................................ İŞİ |  |  |  |  | Sayfa No : Hakediş No :
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam Miktarı | Bir Önceki Hakediş Miktarı | Bu Hakediş Miktarı
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/3

## SGDB.FR.34
|  |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.034
| FİYAT FARKI HESAP TABLOSU |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
|  |  | Revizyon Tarihi | 01.01.2024-01
.......................................................İŞİ |  |  | Sayfa No : Hakediş No :
Hakediş Tutarı |  | Avans Mahsubu (Varsa) | Fiyat Farkına Esas Tutar
A |  | B | An = A-B
FİYAT FARKI FORMÜLÜ
FİYAT FARKI HESABI:
Bu hakediş için ödenecek fiyat farkı F = ...........................................................................
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/4

## SGDB.FR.035
|  | İHZARAT TESPİT TUTANAĞI |  |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.035
|  | (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) |  |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
|  | …………………..İŞİ |  |  | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
Sıra No | İhzarat Malzemesinin Cinsi |  | İhzarat Miktarı | İhzarat Birim Fiyatı |  | İhzarat Tutarı
TOPLAM
Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen ihzarat malzemelerinin tespiti ..../.../... tarihinde iş yerinde yapılmıştır.
|  | Yüklenici veya Vekili |  |  | Yapı Denetim Elemanı
|  | Adı-Soyadı |  |  | Adı-Soyadı
|  | İmza |  |  | Unvanı
İmza
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/5

## SGDB.FR.036
| YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ |  |  |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.036
| (Anahtar Teslimi Götürü Bedel iş) |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[5 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
|  | 20... | 20... | 20.... | 20... | 20.... | 20...
Yıllık
Kümülatif
………………… İŞİ ÖDENEK DİLİMLERİ VE İMALAT İŞ PROGRAMI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş)
AYLAR | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....
Aylık Ödenek Tutarları
Kümülatif Aylık Ödenek Tutarları
İş Kısımları Aylık İmalat Yüzdeleri
İş Kısımları Kümülatif İmalat Yüzdeleri
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/6-a

## SGDB.FR.37
| YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ |  |  |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.037
| (Teklif Birim Fiyatlı İş) |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[5 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
|  | 20... | 20... | 20.... | 20... | 20.... | 20...
Yıllık
Kümülatif
………………… İŞİ ÖDENEK DİLİMLERİ VE İMALAT / İHZARAT İŞ PROGRAMI (Teklif Birim Fiyatlı İş)
AYLAR | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....
Aylık İmalat Tutarı
Aylık İhzarat Tutarı
Aylık Toplam Ödenek tutarı
Kümülatif Ödenek Tutarı
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/6-b

## SGDB.FR.038
|  | YAPILAN İŞLER LİSTESİ | [6 empty] | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.038
|  | (Teklif Birim Fiyatlı İş) | [6 empty] | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[9 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
............................................................... İŞİ | [9 empty] | Sayfa No :
Hakediş No:
|  |  |  | A | B | C | D=B-C | E=AxB |  | F=AxC | G=AxD
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Teklif Birim Fiyat | Toplam İmalat,İhzarat Miktarı | Bir Önceki Hakediş İmalat, İhzarat Miktarı | Bu Hakediş İmalat, İhzarat Miktarı | Toplam İmalat, İhzarat Tutarı |  | Bir Önceki Hakediş Tutarı | Bu Hakediş Tutarı
TOPLAM
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/7-b

## SGDB.FR.039
[8 empty] | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.039
|  | HAKEDİŞ ÖZETİ | [5 empty] | Yayın Tarihi | 2022-01-05
[8 empty] | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
…………………………………….……İŞİ | [7 empty] | Sayfa No : Hakediş No :
Hakediş Tarihi | Hakediş No: | Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a) | Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) (b) | Uygulama Ayları Hakediş Tutarı c=a-b | Avans Kesintisi (d) | Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar An=c-d | Dönem Fiyat Farkı Katsayısı Bx(Pn-1) | Dönem Fiyat Farkı Tutarı F=AnxBx(Pn-1) | Toplam Hakediş Tutarı c + F
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/8

## SGDB.FR.040
|  | YAPILAN İŞLER LİSTESİ |  |  |  |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.040
|  | (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) |  |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 05.01.2022
[7 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
……………………………………...………… İŞİ | [7 empty] | Sayfa No : ....
Hakediş No: .....
|  |  | A | B | C= (AxB) | D | E= (AxD) | F= (B-D) | G= (AxF)
Sıra No | İş Programı Grubu % si (*) | Yapılan İş | Sözleşme Bedeli | Gerçekleşen Toplam İmalat %si | Toplam İmalat tutarı | Önceki Hakediş Toplam İmalat % si | Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı | Bu Hakediş İmalat % si | Bu Hakediş İmalat Tutarı
TOPLAM
(*)Bu sütuna iş programında belirlenen iş grubu yüzdeleri yazılacaktır. | [7 empty] | M.Y.H.B.Y. Örnek No : 3/7-a

## SGDB.FR.041
|  | HAKEDİŞ İCMALİ |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.041
|  |  |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
|  |  |  | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
……….................………İŞİ |  |  |  |  | Sayfa No : Hakediş No :
Sıra No | İşin Cinsi |  | İş Tutarı (a) | Fiyat Farkı Tutarı (b) | Toplam (a+b)
Toplam
A | T O P L A M
Hakediş İçeriğinden Yapılan Kesintiler
a) Bir Evvelki Hakedişten Yapılan Kesinti
b) Bu Hakedişten Yapılan Kesinti
B | Toplam Kesinti Tutarı
C | Toplam Hakediş Tutarı : ( A - B )
M.Y.H.B.Y. Örnek No :3/9

## SGDB.FR.042
|  |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.042
|  | HAKEDİŞ RAPORU | Yayın Tarihi | 05.01.2022
|  |  | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
……………………………… İŞİ |  |  |  | Hakediş No :
..../.../....... TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN
A | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş
B | Fiyat Farkı Tutarı
C | Toplam Tutar ( A + B )
D | Bir Önceki Hakedişin Toplam tutarı
E | Bu Hakedişin Tutarı ( C - D )
F | KDV ( E x %..)
G | Tahakkuk Tutarı
| KESİNTİLER VE MAHSUPLAR | a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % .. )
b) Damga Vergisi ( E - g x % ... )
c) KDV Tevkifatı ( F x ...)
d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi
e) İdare Makinesi Kiraları
f) Gecikme Cezası
g) Avans Mahsubu
h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi
........................
…………………..
H | Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı
Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H )
YÜKLENİCİ |  |  | D Ü Z E N L E Y E N L E R (Yapı Denetim Elemanları)
....../...../...... ONAYLAYAN
M.Y.H.B.Y. Örnek No :3/10

## SGDB.FR.043
[6 empty] | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.043
|  | HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[6 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
|  | Tarihi |  | :
|  | No.su |  | :
|  | Uygulama Yılı |  | :
Yapılan Hizmetin Adı |  |  |  | :
Yapılan Hizmetin Etüt / Proje No.su |  |  |  | :
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı |  |  |  | :
Sözleşme Bedeli |  |  |  | :
İhale Tarihi |  |  |  | :
İhale Kom.Karar Tarihi ve No.su |  |  |  |  | ..../..../.... ........................... sayı
Sözleşme Tarihi ve No.su |  |  |  | : | ..../..../.... ........................... sayı
İşyeri Teslim Tarihi |  |  |  | : | ..../..../....
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  |  | : | .................................Takvim/İş Günü
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi |  |  |  | :
Verilen Avanslar Toplamı |  |  |  | :
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı |  |  |  | :
Sözleşme Bedeli |  | Sözleşme Artış Onayının Tarihi No.su |  | Ek Sözleşme Bedeli |  |  | Toplam Sözleşme Bedeli
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
Süre Uzatım Kararlarının
Tarih | Sayısı |  | Verilen Süre |  |  | İş Bitim Tarihi
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
M.Y.H.B.Y.Örnek No: 4

## SGDB.FR.044
|  |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.044
|  | DİZİ PUSULASI | Yayın Tarihi | 2022-01-05
|  |  | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
Sıra No | M.Y.H.B.Y. Örnek No | Belgenin Cinsi |  | Adedi | Sayfa No
1 | 4/2 | Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları
2 |  | Sözleşme Eki Teklif Birim Fiyat Cetveli
3 | 4/3 | Metraj İcmali (Yeşil Defter)
4 | 4/4 | Fiyat Farkı Hesap Tablosu
5 | 4/5 | İhzarat Tespit Tutanağı
6 | 4/6 (a) / (b) | Ödenek Dilimleri ve İmalat / İhzarat İş Programı (Varsa Revize İş Programı)
7 | 4/7(a) /(b) | Yapılan İşler Listesi (veya hizmetin özelliğine göre yapılan işler tutanağı)
8 | 4/8 | Hakediş Özeti
9 | 4/9 | Hakediş İcmali
10 |  | Gecikme Cezası Tutanağı
11 |  | Teknik Personel Bulundurmama Ceza Tutanağı
12 |  | Eksik Makine Ceza Tutanağı
13 |  | Kısmi Gecikme Cezası Tutanağı
14 |  | Özel Kesinti Tutanağı
15 |  | Yeni Birim Fiyat Tespit Tutanağı
16 |  | Personel / İşçi Ücret Alacakları Tutanağı ve Bordrosu
17 |  | İşyeri Sigorta Poliçesi / Zeyilname
18 |  | İşyeri Teslim Tutanağı
19 |  | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
20 | 4/10 | Hakediş Raporu Son Sayfası
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/1
AÇIKLAMA
1-Yukarıdaki belgelerden, hizmetin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir. Eklenmesi gerekli olmayan
belgelerin karşısına ( - ) işareti konulur.
2- Karşılarında M.Y.H.B.Y. örnek numarası bulunan belgeler için ekli formlar kullanılacaktır.
3- Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülen belgeler boş satırlara ilave edilecektir.

## SGDB.FR.045
|  | AĞIRLIK ORANLARI TEMSİL KATSAYILARI |  |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.045
|  | ………………………………………….İŞİ |  |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
[5 empty] | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
( a 1 ) | (a 2) | ( b 1 ) | ( b 2 ) | ( c ) | ( d )
Asgari Ücrete Dayalı İşçilik Ağırlık Oranı | a1 Dışındaki İşçilik Ağırlık Oranı | Akaryakıt Ağırlık Oranı | Diğer Malzeme veya Hizmet Girdileri Ağırlık Oranı | Mühendislik ve Müşavirlik Ağırlık Oranı | Makine ve Ekipman Amortismanının Ağırlık Oranı | Toplam
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/2

## SGDB.FR.046
|  | METRAJ İCMALİ |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.046
|  | (Yeşil Defter) |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
|  |  |  | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
................................ İŞİ |  |  |  |  | Sayfa No : Hakediş No :
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam Miktarı | Bir Önceki Hakediş Miktarı | Bu Hakediş Miktarı
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/3

## SGDB.FR.047
| FİYAT FARKI HESAP TABLOSU |  | Doküman Kodu ve No | SGDB.FR.047
|  |  | Yayın Tarihi | 2022-01-05
|  |  | Revizyon Tarihi/No | 01.01.2024-01
17 |  |  |  | Sayfa No : Hakediş No :
Hakediş Tutarı |  | Avans Mahsubu (Varsa) |  | Fiyat Farkına Esas Tutar
A |  | B |  | An = A-B
FİYAT FARKI FORMÜLÜ (1)
ASGARİ ÜCRET VE DİĞER İŞÇİLİK MALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKTEN KAYNAKLANAN FARK (2)
FİYAT FARKI HESABI (1+2) :
Bu hakediş için ödenecek fiyat farkları toplamı F = ...........................................................................
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/4

## SGDB.FR.048
|  | İHRAZAT TESPİT TUTANAĞI |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.048
|  | (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
|  |  |  | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
.................... İŞİ
Sıra No | İhzarat Malzemesinin Cinsi | İhzarat Miktarı | İhzarat Birim Fiyatı |  | İhzarat Tutarı
TOPLAM
Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen ihzarat malzemelerinin tespiti ..../.../... tarihinde iş yerinde yapılmıştır.
Yüklenici veya Vekili Adı-Soyadı İmza |  | Yetkili Kontrol Elemanı Adı-Soyadı Unvanı İmza
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/5

## SGDB.FR.049
| YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ |  |  |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.049
| (Götürü Bedel Hizmet İçin) |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[5 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
|  | 20... | 20... | 20.... | 20... | 20.... | 20...
Yıllık
Kümülatif
.............................. İŞİ ÖDENEK DİLİMLERİ VE İMALAT İŞ PROGRAMI (Götürü Bedel Hizmet İçin)
AYLAR |  |  | ..... | ..... | ..... | ..... | .....
Aylık Ödenek Tutarları
Kümülatif Aylık Ödenek Tutarları
İş Kısımları Aylık İmalat Yüzdeleri
İş Kısımları Kümülatif İmalat Yüzdeleri
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/6-a

## SGDB.FR.050
| YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ |  |  |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.050
| (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin) |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[5 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin)
|  | 20... | 20... | 20.... | 20... | 20.... | 20...
Yıllık
Kümülatif
.............................. İŞİ ÖDENEK DİLİMLERİ VE İMALAT İŞ PROGRAMI (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin)
AYLAR | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | .....
Aylık İmalat Tutarı
Aylık İhzarat Tutarı
Aylık Toplam Ödenek Tutarı
Kümülatif Ödenek Tutarı
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/6-b

## SGDB.FR.051
|  |  | YAPILAN İŞLER LİSTESİ |  |  |  |  | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.051
|  |  | (Götürü Bedel Hizmet İçin) |  |  |  |  | Yayın Tarihi |  | 05.01.2022
[8 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
……………………………………...………… İŞİ | [8 empty] | Sayfa No : ....
Hakediş No: .....
|  |  | A | B | C= (AxB) | D | E= (AxD) |  | F= (B-D) | G= (AxF)
Sıra No | İş Programı Grubu % si (*) | Yapılan İş | Sözleşme Bedeli | Gerçekleşen Toplam İmalat %si | Toplam İmalat tutarı | Önceki Hakediş Toplam İmalat % si | Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı |  | Bu Hakediş İmalat % si | Bu Hakediş İmalat Tutarı
|  |  | TL |  | TL |  | TL |  |  | TL
TOPLAM
(*)Bu sütuna iş programında belirlenen iş grubu yüzdeleri yazılacaktır. | [8 empty] | M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4-7-a

## SGDB.FR.052
|  | YAPILAN İŞLER LİSTESİ | [6 empty] | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.052
|  | (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin) | [6 empty] | Yayın Tarihi |  | 2022-01-05
[9 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
............................................................... İŞİ | [9 empty] | Sayfa No :
Hakediş No:
|  |  |  | A | B | C | D=B-C | E=AxB |  | F=AxC | G=AxD
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Teklif Birim Fiyat | Toplam İmalat İhzarat Miktarı | Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı | Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı | Toplam İmalat İhzarat Tutarı |  | Bir Önceki Hakediş Tutarı | Bu Hakediş Tutarı
|  |  |  | TL |  |  |  | TL |  | TL | TL
TOPLAM
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/7-b

## SGDB.FR.053
|  |  | HAKEDİŞ ÖZETİ | [6 empty] | Doküman Kodu ve No |  | SGDB.FR.053
[10 empty] | Yayın Tarihi |  | 05.01.2022
[10 empty] | Revizyon Tarihi/No |  | 01.01.2024-01
…………………………………………………………İŞİ | [10 empty] | Sayfa No : Hakediş No:
Hakediş Tarihi | Hakediş No: | Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a) |  | Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) (b) | Uygulama Ayları Hakediş Tutarı c=a-b | Avans Kesintisi (d) | Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar An=c-d | Dönem Fiyat Farkı Katsayısı Bx(Pn-1) | Dönem Fiyat Farkı Tutarı F=AnxBx(Pn-1) |  | İşçilik Toplam Fiyat Farkı E | Toplam Hakediş Tutarı c + F + E
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/8